|  | David Steimer |
| --- | --- |

PROJEKT- UND REALISIERUNGSPLAN

# Fristenrechner Schweiz

MVP Kanton Bern

Schlanker, entscheidungsorientierter Plan für die gemeinsame Umsetzung durch David Steimer mit KI-Unterstützung durch Codex.

| DOKUMENTTYP | Projektmanagement- und Realisierungsplan |
| --- | --- |
| PROJEKT | Fristenrechner Schweiz · MVP Kanton Bern |
| VERANTWORTUNG | David Steimer |
| ARBEITSUNTERSTÜTZUNG | Codex als KI-Arbeitsinstrument |
| VERSION | 1.0 · Freigegeben |
| STAND | 28. August 2026 |
| KLASSIFIKATION | Öffentlich |

FREIGEGEBEN · VERSION 1.0

# Inhaltsübersicht

| Abschnitt | Zweck |
| --- | --- |
| 1 Management Summary | Planungsentscheid und schlanke Leitplanken |
| 2 Projektauftrag | Ziele, Umfang, Erfolg und Abgrenzung |
| 3 Organisation | Zusammenarbeit, Verantwortung und Personalunion |
| 4 Vorgehen | Arbeitsmodell, Meilensteine und Freigabepunkte |
| 5 Lieferobjekte | Ergebnisse des MVP und deren führende Ablage |
| 6 Product Backlog | Arbeitsfluss, Priorisierung und Fertigstellung |
| 7 Entscheide | Entscheidungsklassen, Register und Nachweis |
| 8 Qualität | Prüfungen, Freigaben und Releasekennzeichnung |
| 9 Risiken und Ressourcen | Realistische Grenzen der Einpersonenphase |
| 10 Ablage und Kommunikation | Single Source of Truth und Statusführung |
| 11 Startpaket | Unmittelbare Arbeitspakete und Planfreigabe |
| Anhang | Entscheidungsregister, Definition of Done und Quellen |

## Dokumentensteuerung

| Eigenschaft | Festlegung |
| --- | --- |
| Status | Freigegeben durch David Steimer am 28. August 2026 |
| Änderungsgrund | Neue Grundsatzentscheide oder wesentliche Planabweichung |
| Operative Änderungen | Im Product Backlog und in Entscheidungsdateien, nicht durch ständige Neufassung dieses Plans |
| Ordentliche Überprüfung | An jedem Meilenstein und bei einer Abweichung von mehr als zwei Nettoarbeitswochen |
| Führende Fassung | Freigegebene Word- und PDF-Fassung im Projektordner |

Lesart Der Plan beschreibt den verbindlichen Rahmen. Die tägliche Arbeit wird im GitHub Product Backlog geführt. Dadurch bleibt das Word-Dokument stabil, ohne dass Entscheide oder Änderungen im Chat verschwinden.

# 1 Management Summary

Planungsentscheid Der Fristenrechner wird als schlankes HERMES-2022-agil-Vorhaben in kurzen, überprüfbaren Arbeitspaketen realisiert. David Steimer trägt sämtliche formelle, fachliche und betriebliche Verantwortung. Codex unterstützt bei Analyse, Entwurf, Programmierung, Tests und Dokumentation, ist aber weder Rechtsträger noch unabhängige Prüfinstanz.

Das Vorhaben hat in der Einpersonenphase keine Projektgremien, keine Sitzungsserie und keine künstlich vervielfachten Rollen. Die HERMES-Rollen bleiben als Zielmodell dokumentiert. Aktuell werden alle menschlichen Rollen durch David Steimer wahrgenommen. Die operative Zusammenarbeit erfolgt direkt mit Codex. Entscheidungen mit Auswirkungen auf Recht, Umfang, Lizenz, Datenschutz, Architektur oder Release benötigen einen nachvollziehbaren Entscheid von David Steimer.

## 1.1 Führungsprinzipien

Ein Product Backlog ist die einzige operative Aufgabenliste.

Es ist höchstens ein wesentliches Arbeitspaket gleichzeitig in Arbeit.

Jedes Arbeitspaket hat ein Ziel, Akzeptanzkriterien und einen dokumentierten Abschluss.

Materielle Entscheide erhalten eine stabile Entscheidungsnummer und bleiben im Repository nachvollziehbar.

Automatisierte Tests und sichtbare Rechenspuren ersetzen keine juristische Verantwortung, reduzieren aber vermeidbare Fehler.

Die Bezeichnung eines Releases zeigt offen, ob es selbstgeprüft oder unabhängig geprüft wurde.

## 1.2 Realistische Planungsannahme

Kapazität Die Planung rechnet mit 14 bis höchstens 19 Nettoarbeitswochen bis zu einem selbstgeprüften Pilotrelease. Die 19 Nettoarbeitswochen sind eine Planungsobergrenze und kein Zielwert. Ein früherer Abschluss ist ausdrücklich erwünscht. Die Angaben bezeichnen Arbeitsaufwände, keine Kalenderzusage. Juristische Abklärungen, Unterbrechungen und M365-Tenantfragen können die Kalenderdauer verlängern.

## 1.3 Beschlussstand

| Kategorie | Stand |
| --- | --- |
| Bereits beschlossen | Bern zuerst, Deutsch und Französisch, AGPL-3.0, lokale Defaults, GitHub-Pilot und mirrorfähige Architektur |
| Mit diesem Plan beschlossen | WIP-Limit 1, Arbeitspakete bis fünf Nettoarbeitstage, 19 Nettoarbeitswochen als Obergrenze, deutsche Projektführungssprache und dokumentierte KI-Unterstützung |
| Später zu entscheiden | Zeitpunkt einer unabhängigen juristischen Zweitprüfung und erster externer Zieltenant |

# 2 Projektauftrag

## 2.1 Auftrag

Zu realisieren ist eine vollständig webbasierte Anwendung zur nachvollziehbaren Berechnung verfahrensrechtlicher Fristen. Der MVP wird primär für den Einsatz im Kanton Bern entwickelt und soll auf SharePoint Online sowie als Registerkarte in Microsoft Teams funktionieren. Die fachlichen und technischen Leitplanken ergeben sich aus dem Konzept Fristenrechner Schweiz, Version 1.0.

## 2.2 Projektziele

Einen testbaren Rechenkern für Fristen in Kalendertagen bereitstellen.

StPO, ZPO, BGG, VwVG und VRPG Bern als freigegebene MVP-Profile abbilden.

Nationale und bernische Feiertage sowie anwendbare Fristenstillstände versioniert berücksichtigen.

Automatisch gewählte Regeln sichtbar machen und begründete Übersteuerungen erlauben.

Eine vollständig deutsch- und französischsprachige Oberfläche anbieten.

Den Pilotbetrieb auf steimer.ch mit öffentlichem GitHub-Datenfeed ermöglichen.

Den späteren Wechsel auf einen tenantinternen SharePoint-Mirror ohne Änderung des Rechenkerns vorbereiten.

## 2.3 Erfolgskriterien

| Dimension | Erfolg im Pilot |
| --- | --- |
| Fachlichkeit | Mindestens 50 quellenbasierte Golden Cases bestehen und die Rechenspur ist verständlich |
| Technik | Dieselbe SPFx-Lösung läuft auf SharePoint und in Teams ohne eigenes Backend |
| Daten | Laufendes Jahr und mindestens zwei Folgejahre sind vollständig und versioniert |
| Bedienung | Basisfall in weniger als einer Minute, DE und FR vollständig, Tastaturbedienung möglich |
| Betrieb | Update, Fallback, Release-ID und Prüfsumme sind im Pilot nachvollziehbar |
| Open Source | Code, Lizenz, Quellcode-Link, Changelog und Reproduktionshinweise sind vorhanden |

## 2.4 Nichtziele des MVP

Keine kantonalen Profile ausserhalb des Kantons Bern.

Keine Berechnung von Monats-, Jahres- oder Stundenfristen.

Keine Beweiswürdigung bei streitiger Zustellung und keine verbindliche Rechtsauskunft.

Keine Speicherung von Falldaten und keine geräteübergreifende Synchronisierung persönlicher Defaults.

Kein produktiver Rollout in fremde Zieltenants vor Abschluss des steimer.ch-Piloten.

Keine Behauptung einer unabhängigen fachlichen Zweitprüfung in der Einpersonenphase.

## 2.5 Schlanke HERMES-Anwendung

Bewusste Anpassung Projektmanagementplan und Realisierungsplan werden in einem Dokument zusammengeführt. Protokolle, Statusberichte und Änderungslisten werden nicht separat geführt, solange es keine weiteren menschlichen Projektbeteiligten oder externen Berichtspflichten gibt. Product Backlog, Entscheidungsregister und Versionshistorie erfüllen diese Nachweisfunktion.

# 3 Organisation und Zusammenarbeit

## 3.1 Rollenmodell

| Logische Rolle | Verantwortung | Aktuelle Wahrnehmung |
| --- | --- | --- |
| Auftraggeber | Ziele, Umfang, Risikotoleranz und Freigaben | David Steimer |
| Projektleitung | Plan, Backlog, Risiken, Meilensteine und Entscheide | David Steimer |
| Anwendervertreter und Product Owner | Bedarf, Priorität, Akzeptanz und Bedienkonzept | David Steimer |
| Juristische Fachverantwortung | Rechtsquellen, Fachregeln, Golden Cases und Freigabe | David Steimer |
| Technische Verantwortung | Architektur, Code, Build, Tests und Sicherheit | David Steimer mit Codex-Unterstützung |
| Betriebsverantwortung | steimer.ch-Tenant, Deployment, Update und Support | David Steimer |

Personalunion Die Rollen werden getrennt beschrieben, damit sie später übergeben werden können. Gegenwärtig entsteht daraus kein Vieraugenprinzip. Formell entscheidet und verantwortet ausschliesslich David Steimer.

## 3.2 Rolle von Codex

Codex ist ein KI-Arbeitsinstrument innerhalb des Projekts. Es kann Entwürfe erstellen, Quellen recherchieren, Alternativen bewerten, Programmcode schreiben, Tests ausführen, Dokumente prüfen und auf Widersprüche hinweisen. Codex kann innerhalb eines klar beauftragten und reversiblen Arbeitsschritts technische Detailentscheide treffen und dokumentieren.

Codex ist keine juristische oder natürliche Person. Es übernimmt keine Organ-, Berufs- oder Haftungsverantwortung, erteilt keine unabhängige Freigabe und erfüllt kein Vieraugenprinzip. Rechtliche Aussagen, Scopeänderungen, externe Veröffentlichungen und Releaseentscheide bleiben bei David Steimer.

## 3.3 Praktischer Arbeitsablauf

- David Steimer formuliert Ziel, Priorität und allfällige verbindliche Leitplanken.

- Codex prüft den Kontext, dokumentiert Annahmen und erstellt oder implementiert das Arbeitsergebnis.

- Codex führt angemessene fachliche, technische, strukturelle und visuelle Eigenprüfungen durch.

- Materielle offene Fragen werden vor einer irreversiblen oder externen Handlung David Steimer zum Entscheid vorgelegt.

- David Steimer prüft rechtliche, produktbezogene und freigaberelevante Ergebnisse und entscheidet über den Abschluss.

- Entscheid, Begründung und Folgen werden im Entscheidungsregister oder im betreffenden Issue festgehalten.

## 3.4 Vertretung und Ausfall

Eine personelle Vertretung besteht im MVP nicht. Deshalb müssen Repository, Backlog, Quellenregister, Entscheidungsdateien und Betriebshinweise jederzeit einen verständlichen Wiedereinstieg ermöglichen. Ein Arbeitspaket soll höchstens fünf Nettoarbeitstage umfassen. Grössere Pakete werden zerlegt.

# 4 Vorgehen und Meilensteine

## 4.1 Arbeitsmodell

Die Umsetzung folgt HERMES 2022 agil auf Governance-Ebene und einem kontinuierlichen, Kanban-ähnlichen Arbeitsfluss auf Ausführungsebene. Formelle Scrum-Zeremonien werden nicht simuliert. Planung, Umsetzung, Prüfung und Entscheid erfolgen pro kleinem Arbeitspaket. An den Meilensteinen wird der Gesamtstand überprüft.

| Status | Bedeutung |
| --- | --- |
| Backlog | Erfasst, aber weder priorisiert noch ausführungsbereit |
| Bereit | Ziel, Akzeptanzkriterien und nötige Entscheide sind geklärt |
| In Arbeit | Aktuell bearbeitet, WIP-Limit grundsätzlich 1 |
| In Prüfung | Tests abgeschlossen, Prüfung oder Entscheid durch David Steimer ausstehend |
| Erledigt | Definition of Done erfüllt und Abschluss dokumentiert |

## 4.2 Meilensteine und Aufwand

| Meilenstein | Nettoaufwand | Ergebnisse und Freigabepunkt |
| --- | --- | --- |
| M0 Projektbasis | 1 Woche | Plan freigegeben, Repository und Backlog angelegt, Entscheide übernommen |
| M1 Fachbasis | 2–3 Wochen | Rechtsmatrix, Quellenregister, Datenmodell und erste Golden Cases für Bern |
| M2 Machbarkeit | 2 Wochen | SPFx-Spike, Teams-Tab, Provider-Schnittstelle und UX-Grundmuster nachgewiesen |
| M3 Funktionsfähiger MVP | 4–6 Wochen | Rechenkern, fünf Rechtsprofile, DE/FR-GUI, Rechenspur und Tests |
| M4 Pilotkandidat | 3–4 Wochen | Kalenderdaten, GitHub-Release, Mirror-Adapter, Deployment und Dokumentation |
| M5 Pilotrelease | 2–3 Wochen | Selbstprüfung, Accessibility, Tenant-Smoke-Test, Freigabe und Veröffentlichung |

Planungsband: 14 bis höchstens 19 Nettoarbeitswochen. Die 19 Wochen sind die Obergrenze, nicht der Zielwert. Ein früherer Abschluss ist ausdrücklich erwünscht. Die Planung wird nach M1 und M2 neu beurteilt.

## 4.3 Freigabepunkte

M0: Projekt- und Realisierungsplan sowie Dokumentationsmodell bestätigt.

M1: Fachlicher Umfang und Datenmodell sind ausreichend stabil für die Umsetzung.

M2: M365-Zielarchitektur ist im steimer.ch-Tenant praktisch nachgewiesen.

M3: Funktionsumfang ist vollständig und die bekannten fachlichen Testfälle bestehen.

M4: Der Releasekandidat ist installierbar, dokumentiert und gegen Datenfehler abgesichert.

M5: David Steimer entscheidet Go, Nacharbeit oder Abbruch des Pilotrelease.

# 5 Lieferobjekte

| Lieferobjekt | Mindestinhalt | Führende Ablage |
| --- | --- | --- |
| Konzept | Zielbild, Fachumfang, Architektur und Governance | Projektordner, Word und PDF |
| Projektplan | Vorgehen, Meilensteine, Entscheide, Risiken und Definition of Done | Projektordner, Word und PDF |
| Repository-Basis | README, AGPL-3.0, CONTRIBUTING, SECURITY und Changelog | Git-Repository |
| Fachregelwerk | Rechtsprofile, Quellen, Gültigkeiten, Ausnahmen und Begriffe | Markdown und strukturierte Daten im Repository |
| Kalenderdaten | Nationale und bernische Feiertage sowie Stillstandsperioden | Versionierte JSON- oder YAML-Dateien |
| Testkatalog | Golden Cases, Unit Tests, Datenvalidierung und UI-Tests | Repository und automatisierte Testläufe |
| MVP-Anwendung | Rechenkern, GUI DE/FR, Rechenspur, Overrides und lokale Defaults | Quellcode und Releases im Repository |
| M365-Paket | SPFx-Paket für SharePoint und Teams samt Installationshinweisen | GitHub Release und Projektarchiv |
| Datenversorgung | GitHub-Provider, Mirror-Provider, Prüfsumme, Fallback und Statusanzeige | Repository und Pilottenant |
| Betriebsunterlagen | Update, Fehlerbehandlung, Selbstprüfung, Release und Support | Repository, freigegebene Fassung im Projektordner |

## 5.1 Versionierungsregel

Binäre Office-Dokumente erhalten eine sichtbare Dokumentversion. Quellcode, Markdown-Dokumentation und strukturierte Daten werden durch Git versioniert. Ein veröffentlichter Release verweist auf einen unveränderlichen Commit, eine Daten-Release-ID und die zugehörigen Prüfsummen.

## 5.2 Sprachregel

Beschluss Die interne Projektführung und technische Dokumentation erfolgen zunächst auf Deutsch. Benutzeroberfläche, Benutzertexte und freizugebende Fachbegriffe des Produkts werden vollständig auf Deutsch und Französisch geführt. Eine französische Fassung interner Projektdokumente entsteht nur bei konkretem Bedarf.

# 6 Product Backlog und Arbeitssteuerung

## 6.1 Führendes System

Single Source of Truth GitHub Issues und ein GitHub Project bilden die einzige operative Aufgabenliste. SharePoint Lists wird im MVP nicht zusätzlich für Projektaufgaben verwendet. Dadurch müssen Prioritäten, Status und Termine nicht doppelt gepflegt werden.

## 6.2 Backlog-Felder

| Feld | Zweck und Werte |
| --- | --- |
| Status | Backlog, Bereit, In Arbeit, In Prüfung, Erledigt |
| Typ | Anforderung, Fachregel, Technik, Daten, Test, Dokumentation oder Fehler |
| Priorität | Muss, Soll oder Kann |
| Release | MVP, 1.0 oder später |
| Rechtsgebiet | Allgemein, StPO, ZPO, BGG, VwVG oder VRPG |
| Gemeinwesen | Bund oder Bern |
| Sprache | Sprachneutral, Deutsch oder Französisch |
| Aufwand | XS bis fünf Nettoarbeitstage, grössere Einträge werden zerlegt |
| Entscheidbezug | Stabile DEC-Nummer, falls ein materieller Entscheid erforderlich ist |

## 6.3 Definition of Ready

Ziel und Nutzen sind in wenigen Sätzen verständlich.

Umfang und Nichtumfang sind ausreichend klar.

Akzeptanzkriterien sind prüfbar formuliert.

Rechtsquellen, Abhängigkeiten und Annahmen sind verlinkt oder ausdrücklich als offen markiert.

Kein materieller Entscheid ist unbemerkt in die Umsetzung verschoben.

## 6.4 Priorisierung

Priorisiert wird zuerst nach rechtlichem Fehlerrisiko, danach nach Abhängigkeiten und erst danach nach sichtbarer Produktwirkung. Muss-Anforderungen des Pilotrelease gehen vor Komfortfunktionen. Ein begonnenes Muss-Arbeitspaket wird grundsätzlich abgeschlossen, bevor ein neues wesentliches Paket startet.

# 7 Entscheidungsmanagement

## 7.1 Grundsatz

Ein Entscheid wird dokumentiert, wenn vernünftige Alternativen bestehen und die Wahl Auswirkungen auf Fachlichkeit, Umfang, Architektur, Sicherheit, Datenschutz, Lizenz, Betrieb, Terminband oder spätere Änderbarkeit hat. Reine Umsetzungsdetails werden im Issue oder Commit beschrieben und benötigen keinen eigenen Entscheidungsdatensatz.

## 7.2 Entscheidungsklassen

| Klasse | Beispiele | Vorgehen |
| --- | --- | --- |
| A Materiell | Rechtsauslegung, Scope, Lizenz, Datenschutz, Release, externer Tenant | Expliziter Entscheid durch David Steimer vor Umsetzung oder externer Handlung |
| B Architektonisch | Datenmodell, Provider, Bibliothek, Sicherheitskontrolle | Codex erarbeitet Optionen und Empfehlung, David Steimer bestätigt die Leitentscheidung |
| C Reversibel | Benennung, interne Struktur, kleine UI- oder Testdetails | Codex darf innerhalb der Leitplanken entscheiden und dokumentiert im Issue oder Commit |

## 7.3 Entscheidungsdatensatz

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| ID und Status | DEC-YYYY-NNN sowie vorgeschlagen, beschlossen, verworfen oder ersetzt |
| Ausgangslage | Problem, Auslöser und betroffene Leitplanken |
| Optionen | Ernsthaft geprüfte Alternativen mit Vor- und Nachteilen |
| Entscheid | Gewählte Option und Datum |
| Begründung | Warum diese Option im Projektkontext angemessen ist |
| Folgen | Auswirkungen, Risiken, Folgearbeiten und allfällige Rückabwicklung |
| Nachweise | Quellen, Konzeptabschnitt, Issue, Test oder Prototyp |
| Entschieden durch | David Steimer bei Klassen A und B |

## 7.4 Ablage und Änderungsregel

Das vollständige Entscheidungsregister wird im Repository unter `docs/entscheidungen/` geführt. Das Register im Anhang dieses Plans ist der initiale Stand. Ersetzt ein späterer Entscheid einen früheren, bleibt der frühere Datensatz erhalten und verweist auf den Nachfolger. Chatnachrichten allein gelten nicht als dauerhafte Entscheidungsdokumentation.

Eskalationsregel Codex hält an und verlangt einen Entscheid, wenn eine Annahme den vereinbarten Umfang wesentlich erweitert, eine externe Veröffentlichung oder Löschung auslöst, rechtliche Unsicherheit verdeckt oder eine schwer rückgängig zu machende Architekturwahl bewirkt.

# 8 Qualität, Prüfung und Freigabe

## 8.1 Qualitätsstufen

| Stufe | Bedeutung | Zulässige Kennzeichnung |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsstand | Unvollständig, Annahmen oder Tests können offen sein | Entwurf |
| Technisch geprüft | Automatisierte Tests und technische Eigenprüfung bestanden | Technisch geprüft |
| Selbstgeprüfter Pilot | David Steimer hat fachlich und technisch zeitlich getrennt geprüft | Pilot · selbstgeprüft |
| Unabhängig geprüft | Zusätzliche qualifizierte Person hat fachlich unabhängig geprüft | Erst nach tatsächlich erfolgter Zweitprüfung |

Transparenz Eine Eigenprüfung von Codex und eine spätere Selbstprüfung durch David Steimer ergeben kein unabhängiges Vieraugenprinzip. Der Prüfstatus wird deshalb in Datenrelease, Anwendung und Release Notes sichtbar ausgewiesen.

## 8.2 Prüfungen pro Lieferobjekt

| Objekt | Mindestprüfung |
| --- | --- |
| Fachregel | Amtliche Primärquelle, Gültigkeit, Ausnahme, Testfall und dokumentierte Freigabe |
| Kalenderdaten | Schema, Duplikate, Vollständigkeit, Gültigkeitszeitraum, Herkunft und Prüfsumme |
| Rechenkern | Unit Tests, Golden Cases, Grenzwerte, Schaltjahre, Jahreswechsel und Zeitzonenfreiheit |
| GUI | DE/FR, Tastatur, Kontrast, Zoom, Fehlerzustände, sichtbare Automatik und Overrides |
| M365-Paket | Build, Abhängigkeiten, keine Geheimnisse, SharePoint- und Teams-Smoke-Test |
| Office-Dokument | Strukturprüfung, Rendering jeder Seite, Paketintegrität und visuelle Kontrolle |

## 8.3 Releasefreigabe

- Alle Muss-Issues des Release sind erledigt oder ausdrücklich zurückgestellt.

- Automatisierte Tests, Datenvalidierung und Tenant-Smoke-Test bestehen.

- Offene rechtliche Unsicherheiten sind sichtbar dokumentiert und nicht als sichere Automatik implementiert.

- Release Notes nennen Codeversion, Datenrelease, Quellenstand, Prüfstatus und bekannte Einschränkungen.

- David Steimer dokumentiert den Entscheid Go, Nacharbeit oder Abbruch.

## 8.4 Jährliche Fach- und Datenpflege

Bis 15. November werden Feiertage, Gerichtsferien, Rechtsgrundlagen und Datenquellen für mindestens die beiden Folgejahre überprüft. Änderungen durchlaufen Datenvalidierung, Regressionstests und eine dokumentierte Freigabe. Bei unterjährigen Rechtsänderungen wird ein ausserordentliches Release ausgelöst.

# 9 Risiken, Ressourcen und Abhängigkeiten

## 9.1 Wesentliche Risiken

| Risiko | Bewertung | Kontrolle |
| --- | --- | --- |
| Personalunion und fehlende unabhängige Prüfung | Hoch | Offene Kennzeichnung, zeitlich getrennte Selbstprüfung, Tests, später externe Zweitprüfung |
| Fehler oder Scheinsicherheit in KI-Ergebnissen | Hoch | Primärquellen, reproduzierbare Tests, menschlicher Fachentscheid und sichtbare Annahmen |
| Scope wächst über Bern und den MVP hinaus | Hoch | Muss-Soll-Kann, Entscheid Klasse A und klare Nichtziele |
| Unterbruch wegen Einpersonenverfügbarkeit | Mittel | Arbeitspakete bis fünf Tage, saubere Ablage, Wiedereinstiegshinweise und kleine Commits |
| Rechts- oder Kalenderdaten veralten | Hoch | Gültigkeitsdaten, jährlicher Termin, Warnung, Fallback und ausserordentliche Releases |
| M365-Tenant blockiert Deployment | Mittel | Früher SPFx-Spike, minimale Berechtigungen und dokumentierter Tenant-Check |
| GitHub-Feed und SharePoint-Mirror driften | Mittel | Identisches Releaseformat, Release-ID, Prüfsumme und Importprotokoll |
| Lizenzpflichten werden unvollständig umgesetzt | Mittel | AGPL-Quellcode-Link, Lizenzprüfung, Quellarchiv und Changelog je Release |
| Französische Fachtexte sind uneinheitlich | Mittel | Terminologieliste, strukturierte Sprachkataloge und gezielte Fachprüfung |

## 9.2 Ressourcen

| Ressource | Planungsannahme |
| --- | --- |
| Menschliche Kapazität | David Steimer als einzige verantwortliche Person, ohne garantierte Vollzeitauslastung |
| KI-Unterstützung | Codex für Analyse, Entwurf, Code, Tests, Recherche und Qualitätskontrolle |
| Pilotumgebung | Microsoft-365-Tenant steimer.ch mit SharePoint und Teams |
| Quellcodeplattform | Öffentliches GitHub-Repository und GitHub Projects |
| Projektablage | Lokale synchronisierte OneDrive-Ablage des KI-Repositoriums |
| Budget | Kein separates Projektbudget für den MVP, bestehende Werkzeuge und Lizenzen werden vorausgesetzt |
| Externe Prüfung | Nicht im MVP-Aufwand enthalten und vor externem produktivem Rollout neu zu planen |

## 9.3 Abhängigkeiten

Zugriff auf aktuelle amtliche Rechts- und Feiertagsquellen.

Möglichkeit, eine SPFx-Lösung im steimer.ch-Tenant testweise bereitzustellen.

Öffentliches GitHub-Repository und Zugriff auf GitHub Projects.

Ausreichende Zeitfenster für die juristische Selbstprüfung durch David Steimer.

# 10 Ablage, Werkzeuge und Kommunikation

## 10.1 Führende Ablagen

| Informationsart | Führende Quelle |
| --- | --- |
| Freigegebenes Konzept und Projektplan | OneDrive- beziehungsweise SharePoint-Projektordner |
| Product Backlog und Arbeitsstatus | GitHub Issues und GitHub Project |
| Code und lebende technische Dokumentation | Git-Repository |
| Fachregeln, Rechtsquellen und Testfälle | Versionierte Repository-Dateien |
| Architektur- und Grundsatzentscheide | `docs/entscheidungen/` mit stabiler DEC-ID |
| Kalender- und Regeldaten | Versionierte Releaseartefakte im Repository, später SharePoint-Mirror |
| Formelle Releasefreigabe | Freigabevermerk im Projektordner und Release Notes |

## 10.2 Kommunikation

Arbeitsaufträge können direkt im gemeinsamen Codex-Task formuliert und verfeinert werden.

Materielle Entscheide werden nach dem Gespräch in das Entscheidungsregister übertragen.

Technische Fortschritte werden über Issues, Commits, Pull Requests und Testnachweise dokumentiert.

An jedem Meilenstein entsteht eine kurze Management Summary mit Ergebnis, Abweichungen, Risiken und nächstem Entscheid.

Separate Sitzungsprotokolle und periodische Statusberichte werden erst eingeführt, wenn weitere Personen oder externe Berichtspflichten hinzukommen.

## 10.3 Umgang mit Änderungen

Kleine Änderungen werden im Backlog priorisiert. Materielle Änderungen erhalten einen Entscheidungsdatensatz. Der Projektplan wird nur angepasst, wenn Ziele, Governance, Meilensteine, Ressourcenannahmen oder das Terminband wesentlich verändert werden. So bleibt das Dokument lesbar und das Backlog aktuell.

## 10.4 Informationsschutz

Im Projekt werden keine echten Falldaten benötigt. Testfälle sind synthetisch oder vollständig anonymisiert. Geheimnisse, Zugangsdaten und tenantinterne Konfigurationen gehören nicht in das öffentliche Repository. Vor jeder Veröffentlichung wird ein automatisierter und manueller Geheimnis- und Datenschutzcheck durchgeführt.

# 11 Startpaket und Planfreigabe

## 11.1 Erste Arbeitspakete

| Paket | Inhalt | Abschlussnachweis |
| --- | --- | --- |
| AP0 Plan freigeben | Vier Umsetzungsentscheide bestätigt, Version 1.0 erstellt | Freigabeentscheid und aktualisiertes Entscheidungsregister |
| AP1 Repository aufsetzen | README, AGPL-3.0, Grundstruktur, CONTRIBUTING, SECURITY und Changelog | Repository ist lokal und auf GitHub nachvollziehbar |
| AP2 Backlog initialisieren | Epics, erste Issues, Felder, Status und Prioritäten | MVP-Arbeit ist vollständig auf Epic-Ebene sichtbar |
| AP3 Entscheide übernehmen | Initiale DEC-Dateien aus Konzept und Plan anlegen | Jeder Grundsatzentscheid hat ID, Status, Quelle und Folgen |
| AP4 Rechtsmatrix erstellen | StPO, ZPO, BGG, VwVG und VRPG Bern mit Artikeln, Ausnahmen und Gültigkeit | Quellenbasierte Matrix und offene Fragen |
| AP5 Datenmodell definieren | Schema für Rechtsprofile, Feiertage, Stillstände, Releases und Prüfsummen | Validierbares Schema und Beispieldaten |
| AP6 Golden Cases starten | Mindestens zehn priorisierte Referenzfälle als erste Regression | Maschinenlesbare Fälle mit erwarteten Ergebnissen |
| AP7 SPFx-Spike planen | Machbarkeitsfragen, Minimalumfang und Testkriterien | Ausführungsbereites Issue für M2 |

## 11.2 Freigegebene Umsetzungsentscheide

| ID | Vorschlag | Entscheid |
| --- | --- | --- |
| DEC-2026-008 | WIP-Limit 1 und Arbeitspakete von höchstens fünf Nettoarbeitstagen | Beschlossen |
| DEC-2026-009 | 14 bis höchstens 19 Nettoarbeitswochen, 19 als Obergrenze | Beschlossen |
| DEC-2026-010 | Interne Projektführung auf Deutsch, Produkttexte auf Deutsch und Französisch | Beschlossen |
| DEC-2026-011 | Codex als dokumentiertes KI-Arbeitsinstrument ohne formelle Freigabe- oder Haftungsverantwortung | Beschlossen |

Freigabeentscheid Die vier Umsetzungsentscheide sind bestätigt. Der Plan ist als Version 1.0 freigegeben und AP0 ist abgeschlossen. Als Nächstes startet AP1. Eine separate Projektstartsitzung ist nicht erforderlich.

# Anhang

## A Initiales Entscheidungsregister

| ID | Status | Entscheid oder Vorschlag | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-2026-001 | Beschlossen | MVP beginnt mit Kanton Bern | Konzept V1.0 |
| DEC-2026-002 | Beschlossen | Alle menschlichen Rollen derzeit David Steimer | Konzept V1.0 |
| DEC-2026-003 | Beschlossen | GitHub-Datenfeed im Pilot, später SharePoint-Mirror | Konzept V1.0 |
| DEC-2026-004 | Beschlossen | Persönliche Defaults nur lokal im Browser | Konzept V1.0 |
| DEC-2026-005 | Beschlossen | Programmcode unter AGPL-3.0 | Konzept V1.0 |
| DEC-2026-006 | Beschlossen | Release 1.0 auf Deutsch und Französisch | Konzept V1.0 |
| DEC-2026-007 | Beschlossen | Hybride Dokumentation und GitHub als operative Arbeitssteuerung | Vereinbarung 28.08.2026 |
| DEC-2026-008 | Beschlossen | WIP-Limit 1 und Arbeitspakete von höchstens fünf Nettoarbeitstagen | Freigabe 28.08.2026 |
| DEC-2026-009 | Beschlossen | 14 bis höchstens 19 Nettoarbeitswochen, 19 als Obergrenze | Freigabe 28.08.2026 |
| DEC-2026-010 | Beschlossen | Interne Projektführung auf Deutsch, Produkttexte auf Deutsch und Französisch | Freigabe 28.08.2026 |
| DEC-2026-011 | Beschlossen | Codex als dokumentiertes KI-Arbeitsinstrument ohne formelle Freigabe- oder Haftungsverantwortung | Freigabe 28.08.2026 |

Das Register ist ein Startbestand. Nach Anlage des Repository wird es dort als einzelne, vergleichbare Entscheidungsdateien weitergeführt.

## B Definition of Done für ein Arbeitspaket

Akzeptanzkriterien sind erfüllt oder Abweichungen ausdrücklich dokumentiert.

Code, Daten und Dokumentation sind in der führenden Ablage versioniert.

Angemessene automatisierte und manuelle Prüfungen sind ausgeführt und nachvollziehbar.

Fachregeln verweisen auf amtliche Quellen, Gültigkeit und mindestens einen Testfall.

Deutsch und Französisch sind dort vollständig, wo das Produkt beide Sprachen verlangt.

Keine Zugangsdaten, echten Falldaten oder unnötigen Personendaten sind enthalten.

Materielle Entscheide und Annahmen haben einen stabilen Nachweis.

Bekannte Einschränkungen und Folgearbeiten sind im Backlog erfasst.

Bei Klasse A oder B liegt der dokumentierte Entscheid von David Steimer vor.

Das Issue ist geschlossen oder mit bewusstem Restumfang neu eingeplant.

## C Grundlagen

[Q1] Konzept Fristenrechner Schweiz, Version 1.0 vom 28. August 2026. Projektordner `outputs/`

[Q2] HERMES, Agiler Leitfaden Projektmanagement, HERMES 2022. https://www.hermes.admin.ch/_Resources/Persistent/8/d/3/0/8d30f0f7fa7cba1e78e046c3d5076187e7681e72/HERMES_PjM2022_Agil_DE.pdf

[Q3] eCH-0054 HERMES Projektmanagement-Methode. https://www.ech.ch/de/ech/ech-0054

[Q4] GitHub Docs, Best practices for Projects. https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/best-practices-for-projects

Online-Grundlagen geprüft am 28. August 2026.

## D Begriffe

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| DEC | Stabile Kennung eines materiellen Projektentscheids |
| Golden Case | Quellenbasierter Referenzfall mit erwarteter Berechnung |
| MVP | Kleinster fachlich und technisch sinnvoller Pilotumfang |
| Nettoarbeitswoche | Fünf volle Arbeitstage Aufwand, unabhängig von der Kalenderverteilung |
| WIP | Work in Progress, Anzahl gleichzeitig begonnener wesentlicher Arbeitspakete |

## E Änderungskontrolle

| Version | Datum | Änderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 28.08.2026 | Erster schlanker Projekt- und Realisierungsplan | David Steimer mit Codex-Unterstützung |
| 1.0 | 28.08.2026 | Vier Umsetzungsentscheide freigegeben, 19 Nettoarbeitswochen als Obergrenze präzisiert | David Steimer mit Codex-Unterstützung |